## Sheet1
Creado por: | Equipo Happy Times Balloons
Revisado por:
Asignado a: | Melissa / Karla / Ignacio / Jeffry - Grupo 8
Plataforma: | Web - Happy Times Balloons
Módulo | TC ID | Escenarios de Pruebas | Precondiciones | Datos de Pruebas | Pasos | Resultado esperado | Resultado Automatización_Claude | Prioridad | Tipo de Ejecución | Fecha de Ejecución | Result | Resultado | Comentarios | Dev Tested | Fecha Creación | Observaciones de validación
AUT – Seguridad | AUT-001 | Inicio de sesión con credenciales correctas | Existe el usuario activo admin@happytimes.com (rol Administrador). No hay sesión iniciada. | URL: /Cuenta/Login Correo: admin@happytimes.com Contraseña: Admin@123456 | 1. Abrir la pantalla de inicio de sesión. 2. Ingresar el correo y la contraseña válidos. 3. Presionar Iniciar sesión. | El sistema autentica al usuario y muestra las opciones correspondientes a su rol. | PASS – Login correcto; redirige a /Admin (Dashboard) con el menú de administración. Evidencia en Google Doc 'QA02 - Evidencias de Pruebas'. | Alta | Automated |  | Passed | Untested | - | Melissa Solís | 2026-09-21 | Aplica. Ejecutado: PASS.
AUT – Seguridad | AUT-002 | Inicio de sesión con credenciales incorrectas | Existe al menos un producto con estado Activo. El catálogo es accesible sin sesión. | URL: /Cuenta/Login Correo: admin@happytimes.com Contraseña: ClaveIncorrecta#1 (1 solo intento) | 1. Abrir la pantalla de inicio de sesión. 2. Ingresar una combinación incorrecta de correo o contraseña. 3. Presionar Iniciar sesión. | El sistema rechaza el acceso y muestra un mensaje de error sin revelar información sensible. | PENDIENTE – No ejecutado en esta sesión. | Alta | Automated | - | Untested | Untested | - | Melissa Solís | 2026-09-21 | Aplica. Usar un solo intento para no acercar la cuenta al bloqueo (3 intentos). Verificar que el mensaje no permita saber si el correo existe: el servicio devuelve 'intentos restantes' solo para correos registrados (posible enumeración de usuarios).
AUT – Seguridad | AUT-003 | Bloqueo temporal por intentos fallidos | Existe un producto Activo visible en el catálogo (p. ej. Cremas Dove, ID 4). | URL: /Cuenta/Login Correo: cliente.qa@happytimes.test Contraseña incorrecta x3: Erronea#1 Luego contraseña correcta (debe seguir bloqueada) | 1. Ingresar credenciales incorrectas varias veces. 2. Repetir el intento hasta alcanzar el límite configurado. | El sistema bloquea temporalmente el acceso del usuario y registra el evento correspondiente. | PENDIENTE – No ejecutado en esta sesión. | Alta | Automated | - | Untested | Untested | - | Melissa Solís | 2026-09-21 | Depende de: CLI-001 (crear el cliente). Falta definir la duración del bloqueo para poder desbloquear la cuenta tras la prueba.
AUT – Seguridad | AUT-004 | Recuperación de contraseña con correo registrado | Existen productos Activos cuyo nombre contiene 'Crema' (Cremas Dove, Cremas Faciales). | URL: /Cuenta/OlvideContrasena Correo: <correo registrado con buzón accesible para el tester> (por definir) | 1. Seleccionar la opción de recuperar contraseña. 2. Ingresar el correo registrado. 3. Enviar la solicitud. | El sistema genera la solicitud de recuperación y envía el enlace al correo registrado. | PENDIENTE – No ejecutado en esta sesión. | Alta | Automated | - | Untested | Untested | - | Melissa Solís | 2026-09-21 | Bloqueado por ambiente hasta definir el buzón y confirmar el SMTP.
AUT – Seguridad | AUT-005 | Recuperación de contraseña con correo no registrado | Existe la categoría activa Productos de Belleza con 2 productos Activos (Cremas Dove, Cremas Faciales). | URL: /Cuenta/OlvideContrasena Correo: noexiste.qa@happytimes.test | 1. Seleccionar la opción de recuperar contraseña. 2. Ingresar un correo no registrado. 3. Enviar la solicitud. | El sistema no inicia la recuperación y muestra el mensaje correspondiente. | PENDIENTE – No ejecutado en esta sesión. | Media | Automated | - | Untested | Untested | - | Melissa Solís | 2026-09-21 | Aplica. Verificar que la respuesta sea equivalente a la de un correo registrado (evitar enumeración de usuarios).
AUT – Seguridad | AUT-006 | Cambio de contraseña mediante enlace válido | No existe ningún producto cuyo nombre o descripción contenga 'xyzqa123'. | Enlace /Cuenta/RestablecerContrasena?token=… recibido en AUT-004 Nueva contraseña: NuevaClave@2026 Confirmación: NuevaClave@2026 | 1. Abrir el enlace de recuperación. 2. Ingresar una nueva contraseña que cumpla las reglas definidas. 3. Confirmar el cambio. | El sistema actualiza la contraseña y muestra un mensaje de confirmación. | PENDIENTE – No ejecutado en esta sesión. | Alta | Automated | - | Untested | Untested | - | Melissa Solís | 2026-09-21 | Depende de: AUT-004. Bloqueado por ambiente (correo). Restituir la contraseña original después de la prueba.
AUT – Seguridad | AUT-007 | Uso de enlace de recuperación expirado | Existe un producto con estado Activo y categoría activa (Globo Metálico Estrella QA.. | Enlace de recuperación vencido o con token alterado | 1. Abrir el enlace expirado. 2. Intentar continuar con el cambio de contraseña. | El sistema rechaza el enlace e indica que debe solicitar una nueva recuperación. | PENDIENTE – No ejecutado en esta sesión. | Media | Automated | - | Untested | Untested | - | Melissa Solís | 2026-09-21 | No se encontró TokenLifespan configurado en App_Start; el vencimiento sería el valor por defecto de Identity (confirmar). Definir el tiempo de vigencia para poder probar el caso.
AUT – Seguridad | AUT-008 | Creación de un rol por parte del administrador | Existe un producto con estado Inactivo | URL: /Rol Nombre del rol: Supervisor QA | 1. Ingresar a la gestión de roles. 2. Registrar los datos del nuevo rol. 3. Guardar. | El sistema registra el rol y deja disponible la nueva configuración de acceso. | PENDIENTE – No ejecutado en esta sesión. | Alta | Automated | - | Untested | Untested | - | Melissa Solís | 2026-09-21 | Aplica.
AUT – Seguridad | AUT-009 | Asignación de un rol a un usuario | Existen productos de varias categorías y 'Cremas' coincide con el texto' dentro de Productos de Belleza. | URL: /Rol/Usuarios Usuario: cliente.qa@happytimes.test Rol: Supervisor QA (o Operador) | 1. Ingresar a la gestión de usuarios o roles. 2. Seleccionar el usuario. 3. Asignar el rol disponible. 4. Guardar. | El sistema guarda la asignación y el usuario queda asociado al rol seleccionado. | PENDIENTE – No ejecutado en esta sesión. | Alta | Automated | - | Untested | Untested | - | Melissa Solís | 2026-09-21 | Depende de: AUT-008 y CLI-001.
AUT – Seguridad | AUT-010 | Eliminación o inactivación de un rol existente | Administrador u Operador con sesión iniciada. Existe la categoría activa 'Globos Metalicos'. No existe un producto llamado 'Globo Metálico Estrella QA'. | URL: /Rol Rol: Supervisor QA (sin usuarios asignados) | 1. Ingresar a la gestión de roles. 2. Seleccionar el rol. 3. Ejecutar la opción disponible para eliminarlo o inactivarlo. 4. Confirmar la acción. | El rol deja de estar disponible para nuevas asignaciones y la acción queda registrada. | PENDIENTE – No ejecutado en esta sesión. | Alta | Automated | - | Untested | Untested | - | Melissa Solís | 2026-09-21 | Depende de: AUT-008. No usar los roles Administrador, Operador ni Cliente. Verificar si el sistema elimina o solo inactiva.
AUT – Seguridad | AUT-011 | Autenticación de dos factores con código correcto | Administrador u Operador con sesión iniciada, en /Producto/Crear. | URL: /Cuenta/Login Usuario con 2FA activado desde /Configuracion Código de 6 dígitos recibido por correo (vigencia 5 min) | 1. Iniciar sesión con credenciales válidas. 2. Ingresar el código de verificación correcto. 3. Confirmar. | El sistema valida el código y permite el acceso. | PENDIENTE – No ejecutado en esta sesión. | Alta | Automated | - | Untested | Untested | - | Melissa Solís | 2026-09-21 | Aplica (el 2FA es opcional por usuario). Bloqueado por ambiente (correo).
AUT – Seguridad | AUT-012 | Autenticación de dos factores con código incorrecto | Administrador u Operador con sesión iniciada, en /Producto/Crear. | Usuario con 2FA activo Código incorrecto: 000000 | 1. Iniciar sesión con credenciales válidas. 2. Ingresar un código de verificación incorrecto. 3. Confirmar. | El sistema rechaza el código y mantiene bloqueado el acceso hasta completar correctamente la verificación. | PENDIENTE – No ejecutado en esta sesión. | Alta | Automated | - | Untested | Untested | - | Melissa Solís | 2026-09-21 | Máximo 3 intentos de verificación por código; no agotarlos si se necesita la cuenta.
AUT – Seguridad | AUT-013 | Autenticación de dos factores con código expirado | Administrador u Operador con sesión iniciada. Existe al menos un producto registrado. | Usuario con 2FA activo Código recibido hace más de 5 minutos | 1. Iniciar sesión con credenciales válidas. 2. Ingresar el código expirado. 3. Confirmar. | El sistema rechaza el código expirado e indica que se debe utilizar uno vigente. | PENDIENTE – No ejecutado en esta sesión. | Alta | Automated | - | Untested | Untested | - | Melissa Solís | 2026-09-21 | Requiere esperar el vencimiento. Bloqueado por ambiente (correo).
CAT – Catálogo | CAT-001 | Visualización del catálogo con productos activos | Administrador u Operador con sesión iniciada. Existe el producto 'Globo Metálico Estrella QA' (ID 5). | URL: / (Catálogo, sin sesión) Productos Activos: Sad Boyz Tour, Cremas Dove, Cremas Faciales, Galletas Oreo | 1. Acceder al catálogo desde la aplicación. | El sistema muestra los productos disponibles con la información definida para el catálogo. | PASS – El catálogo muestra los 4 productos activos con categoría, descripción, precio y botón Agregar. Evidencia en Google Doc 'QA02 - Evidencias de Pruebas'. | Alta | Automated |  | Passed | Untested | - | Karla Llosent | 2026-09-21 | Ejecutado: PASS. 'Publicado' no aplica: el producto solo tiene estado Activo o Inactivo.
CAT – Catálogo | CAT-002 | Visualización del detalle de un producto | No existe un producto con ID 9999. | URL: /Home/Detalle/4 Producto: Cremas Dove | 1. Abrir el catálogo. 2. Seleccionar un producto. | El sistema muestra el detalle disponible del producto seleccionado, incluyendo su descripción, imágenes y precio. | FAIL – Error de servidor (Parser Error) en /Home/Detalle/4: Views/Home/Detalle.cshtml, línea 92 ('Unexpected "if" keyword after "@" character'). También falla con el ID 1. Evidencia en Google Doc 'QA02 - Evidencias de Pruebas'. | Alta | Automated |  | Failed | Untested | Defecto: vista de detalle rota. | Karla Llosent | 2026-09-21 | Ejecutado: FAIL. /Home/Detalle/{id} responde con Parser Error en Views/Home/Detalle.cshtml, línea 92 (@if). Falla con todos los productos.
CAT – Catálogo | CAT-003 | Catálogo sin productos disponibles | Administrador u Operador con sesión iniciada. Existe el producto ID 5 (PRO-001). | Todos los productos con estado Inactivo (ejecutar al final) | 1. Acceder al catálogo. | El sistema muestra un mensaje indicando que no hay productos disponibles. | PENDIENTE – No ejecutado en esta sesión. | Baja | Automated | - | Untested | Untested | - | Karla Llosent | 2026-09-21 | Altera datos globales; alternativa: usar una búsqueda sin coincidencias (CAT-006).
CAT – Catálogo | CAT-004 | Búsqueda de producto por nombre | Administrador u Operador con sesión iniciada. Existe el producto ID 5. | Texto de búsqueda: Crema Resultado esperado: Cremas Dove y Cremas Faciales | 1. Abrir el catálogo. 2. Escribir el nombre o parte del nombre de un producto en el buscador. | El sistema muestra los productos que coinciden con la búsqueda. | PASS – La búsqueda 'Crema' muestra Cremas Dove y Cremas Faciales. Evidencia en Google Doc 'QA02 - Evidencias de Pruebas'. | Media | Automated |  | Passed | Untested | - | Karla Llosent | 2026-09-21 | Ejecutado: PASS.
CAT – Catálogo | CAT-005 | Filtrado de productos por categoría | Administrador u Operador con sesión iniciada. No existe un producto con ID 9999. | Categoría: Productos de Belleza | 1. Abrir el catálogo. 2. Seleccionar una categoría disponible. | El sistema muestra únicamente los productos correspondientes a la categoría seleccionada. | PASS – El filtro Productos de Belleza muestra solo Cremas Dove y Cremas Faciales. Evidencia en Google Doc 'QA02 - Evidencias de Pruebas'. | Media | Automated |  | Passed | Untested | - | Karla Llosent | 2026-09-21 | Ejecutado: PASS.
CAT – Catálogo | CAT-006 | Búsqueda sin resultados | Administrador u Operador con sesión iniciada. Existe el producto ID 5 con estado Activo. | Texto de búsqueda: xyzqa123 | 1. Abrir el catálogo. 2. Ingresar un texto que no coincida con ningún producto. | El sistema muestra un mensaje indicando que no se encontraron resultados. | PASS – Mensaje 'No hay productos disponibles en este momento.' sin resultados. Evidencia en Google Doc 'QA02 - Evidencias de Pruebas'. | Baja | Automated |  | Passed | Untested | - | Karla Llosent | 2026-09-21 | Ejecutado: PASS. Mensaje: 'No hay productos disponibles en este momento.'
CAT – Catálogo | CAT-007 | Ordenamiento del catálogo | Administrador u Operador con sesión iniciada. Existe el producto ID 5 con estado Inactivo (PRO-010). | N/A – no hay control de ordenamiento | 1. Abrir el catálogo. 2. Seleccionar una opción de ordenamiento disponible. | El sistema reorganiza los productos de acuerdo con el criterio seleccionado. | NO EJECUTABLE – el catálogo no tiene ordenamiento. | Media | Automated | - | Blocked | Untested | N/A: el catálogo no tiene ordenamiento. | Karla Llosent | 2026-09-21 | No implementado: el catálogo solo ofrece búsqueda y filtro por categoría. Marcar N/A o confirmar si está planeado.
CAT – Catálogo | CAT-008 | Producto publicado visible para el cliente | Administrador con sesión iniciada (admin@happytimes.com). No existe una categoría llamada 'Decoración Infantil QA'. | Producto: Globo Metálico Estrella QA (Activo) | 1. Acceder al catálogo como cliente. 2. Buscar el producto publicado. | El producto aparece disponible dentro del catálogo. | PASS – Globo Metálico Estrella QA (activo) aparece en el catálogo. Evidencia en Google Doc 'QA02 - Evidencias de Pruebas'. | Media | Automated |  | Passed | Untested | - | Karla Llosent | 2026-09-21 | Ejecutado: PASS (con sesión admin). 'Publicación' equivale a estado Activo. Depende de: PRO-001.
CAT – Catálogo | CAT-009 | Producto inactivo o no publicado oculto al cliente | Administrador con sesión iniciada (admin@happytimes.com). Ya existe la categoría 'Globos Metalicos'. | Producto: Globo Metálico Estrella QA (Inactivo tras PRO-010) | 1. Acceder al catálogo como cliente. 2. Buscar el producto inactivo o no publicado. | El producto no aparece como disponible para el cliente. | PASS – El producto inactivo no aparece en el catálogo (probado con sesión admin) y /Home/Detalle/5 responde 404. Evidencia en Google Doc 'QA02 - Evidencias de Pruebas'. | Alta | Automated |  | Passed | Untested | - | Karla Llosent | 2026-09-21 | Ejecutado: PASS (con sesión admin; /Home/Detalle/5 del producto inactivo responde 404). Repetir como Cliente. Depende de: PRO-010.
CAT – Catálogo | CAT-010 | Intento de publicar un producto con información incompleta | Administrador con sesión iniciada (admin@happytimes.com), con el modal 'Nueva categoría' abierto. | N/A – el formulario exige los datos obligatorios | 1. Ingresar a la gestión del catálogo. 2. Seleccionar el producto incompleto. 3. Intentar habilitar su publicación. | El sistema valida la información, no publica el producto y muestra los datos que deben corregirse. | NO EJECUTABLE – no se puede crear un producto con datos incompletos desde la UI ni existe estado de publicación. | Alta | Automated | - | Blocked | Untested | N/A: no se puede crear un producto con datos incompletos desde la UI ni existe estado de publicación. | Karla Llosent | 2026-09-21 | No reproducible desde la UI: el formulario exige Nombre, Precio y Categoría y no existe un estado de 'publicación'. Marcar N/A.
CAT – Catálogo | CAT-011 | Acceso no autorizado a la administración del catálogo | Existen categorías activas | Usuario Cliente: cliente.qa@happytimes.test URLs: /Producto, /Producto/Crear, /Categoria | 1. Intentar acceder a una opción de administración del catálogo. | El sistema impide el acceso a la función restringida. | PENDIENTE – No ejecutado en esta sesión. | Alta | Automated | - | Untested | Untested | - | Karla Llosent | 2026-09-21 | Depende de: CLI-001. ProductoController exige Administrador u Operador; CategoriaController exige Administrador.
CAT – Catálogo | CAT-012 | Búsqueda combinada con filtro de categoría | Existe una categoría Inactiva | Categoría: Productos de Belleza Texto de búsqueda: Dove Resultado esperado: Cremas Dove | 1. Abrir el catálogo. 2. Seleccionar una categoría. 3. Ingresar un texto de búsqueda. | El sistema muestra únicamente los productos que cumplen con la categoría y el texto ingresado. | PASS – Productos de Belleza + 'Dove' muestra solo Cremas Dove. Evidencia en Google Doc 'QA02 - Evidencias de Pruebas'. | Media | Automated |  | Passed | Untested | - | Karla Llosent | 2026-09-21 | Ejecutado: PASS.
PRO – Productos | PRO-001 | Creación de producto con datos válidos | Administrador con sesión iniciada (admin@happytimes.com). Existe la categoría 'Decoración Infantil QA' | URL: /Producto/Crear Nombre: Globo Metálico Estrella QA Descripción: Globo metálico estrella dorada 45 cm Precio: 3500 Stock: 20 Categoría: Globos Metalicos | 1. Ingresar a la gestión de productos. 2. Completar los datos requeridos con valores válidos. 3. Guardar. | El sistema registra el producto correctamente. | PASS – Mensaje 'Producto creado exitosamente.'; el producto ID 5 aparece en el listado. Evidencia en Google Doc 'QA02 - Evidencias de Pruebas'. | Alta | Automated |  | Passed | Untested | - | Ignacio Vargas | 2026-09-21 | Ejecutado: PASS (producto ID 5).
PRO – Productos | PRO-002 | Creación de producto con campos obligatorios vacíos | Administrador con sesión iniciada (admin@happytimes.com). No existe una categoría con ID 9999. | URL: /Producto/Crear Nombre: (vacío) Categoría: (sin seleccionar) Precio: 1500 Stock: 0 | 1. Ingresar a la opción de crear producto. 2. Dejar uno o más campos obligatorios vacíos. 3. Intentar guardar. | El sistema no registra el producto y muestra las validaciones correspondientes. | PASS – No guarda; muestra 'El nombre es obligatorio.' y 'Selecciona una categoría.' Evidencia en Google Doc 'QA02 - Evidencias de Pruebas'. | Media | Automated |  | Passed | Untested | - | Ignacio Vargas | 2026-09-21 | Ejecutado: PASS. 'El nombre es obligatorio.' y 'Selecciona una categoría.' Con Precio = 0 el navegador bloquea antes con aviso nativo.
PRO – Productos | PRO-003 | Creación de producto con precio negativo | Administrador con sesión iniciada (admin@happytimes.com). Existe una categoría activa sin productos asociados. | URL: /Producto/Crear Nombre: Globo QA Precio Negativo Precio: -500 Stock: 10 Categoría: Globos Metalicos | 1. Ingresar a la opción de crear producto. 2. Completar los datos y colocar un precio negativo. 3. Intentar guardar. | El sistema rechaza el valor y no guarda el producto con un precio negativo. | PASS – Rechazado en cliente (mínimo 0.01) y en servidor ('El precio debe ser mayor a cero.'). Evidencia en Google Doc 'QA02 - Evidencias de Pruebas'. | Alta | Automated |  | Passed | Untested | - | Ignacio Vargas | 2026-09-21 | Ejecutado: PASS. Rechazo en cliente (mínimo 0.01) y en servidor ('El precio debe ser mayor a cero.').
PRO – Productos | PRO-004 | Consulta del listado de productos | Administrador con sesión iniciada (admin@happytimes.com). Existe una categoría Inactiva | URL: /Producto | 1. Ingresar a la gestión de productos. | El sistema muestra el listado de productos registrados con la información disponible para su administración. | PASS – /Producto lista nombre, categoría, precio, stock, estado y acciones. Evidencia en Google Doc 'QA02 - Evidencias de Pruebas'. | Media | Automated |  | Passed | Untested | - | Ignacio Vargas | 2026-09-21 | Ejecutado: PASS.
PRO – Productos | PRO-005 | Consulta de un producto existente | Administrador con sesión iniciada (admin@happytimes.com). Existe una categoría activa con productos asociados (Productos de Belleza, 2 productos). | URL: /Producto > Editar Producto ID 5: Globo Metálico Estrella QA | 1. Ir a /Producto. 2. Presionar Editar en el producto: se abre el modal con los datos almacenados. | El sistema muestra la información almacenada del producto seleccionado. | PASS – El modal Editar muestra los datos almacenados. No hay pantalla de detalle administrativo. Evidencia en Google Doc 'QA02 - Evidencias de Pruebas'. | Media | Automated |  | Passed | Untested | - | Ignacio Vargas | 2026-09-21 | Ejecutado: PASS. No existe pantalla de detalle administrativo; la consulta es el modal de edición. Depende de: PRO-001.
PRO – Productos | PRO-006 | Consulta de un producto inexistente | Administrador u Operador con sesión iniciada. Existe el producto Cremas con inventario registrado | URL: /Home/Detalle/9999 (ID inexistente) | 1. Intentar consultar el producto inexistente. | El sistema no muestra información de otro registro y comunica que el producto no está disponible. | FAIL – /Home/Detalle/9999 devuelve el 404 técnico de IIS con la ruta física del servidor y sin mensaje de producto no disponible. Evidencia en Google Doc 'QA02 - Evidencias de Pruebas'. | Baja | Automated |  | Failed | Untested | Defecto: página de error sin personalizar; expone la ruta del servidor. | Ignacio Vargas | 2026-09-21 | Ejecutado: FAIL. Responde el 404 técnico de IIS con la ruta física del servidor y sin mensaje amigable de producto no disponible (revisar customErrors y ErrorController).
PRO – Productos | PRO-007 | Actualización de un producto existente | Administrador u Operador con sesión iniciada. Existe el producto 'Globo Metálico Estrella QA' con stock 20 | Producto ID 5 Precio: 3500 > 3800 Descripción: actualizada | 1. Seleccionar el producto. 2. Modificar un dato permitido. 3. Guardar los cambios. | El sistema actualiza la información del producto. | PASS – 'Producto actualizado exitosamente.'; el precio cambia a ₡3,800. Evidencia en Google Doc 'QA02 - Evidencias de Pruebas'. | Alta | Automated |  | Passed | Untested | - | Ignacio Vargas | 2026-09-21 | Ejecutado: PASS. Depende de: PRO-001.
PRO – Productos | PRO-008 | Actualización de producto con precio negativo | Administrador u Operador con sesión iniciada. Existe un producto con stock ≥ 5 unidades (Globo Metálico Estrella QA, stock 25). | Producto ID 5 Precio: -100 | 1. Seleccionar el producto. 2. Cambiar el precio por un valor negativo. 3. Intentar guardar. | El sistema rechaza el valor y conserva un precio válido para el producto. | PASS – El servidor rechaza el precio negativo ('Por favor corrige los errores del formulario.') y conserva ₡3,500. Evidencia en Google Doc 'QA02 - Evidencias de Pruebas'. | Alta | Automated |  | Passed | Untested | - | Ignacio Vargas | 2026-09-21 | Ejecutado: PASS (el precio se conserva).
PRO – Productos | PRO-009 | Actualización de un producto inexistente | Administrador u Operador con sesión iniciada. Existe un producto con stock 2 (Galletas Oreo). | POST /Producto/Editar con Id=9999 | La UI no permite abrir un producto inexistente. Enviar POST /Producto/Editar con Id=9999 (prueba técnica). | El sistema no realiza la actualización y muestra un mensaje indicando que el producto no está disponible. | PASS – POST con Id=9999: 'Producto no encontrado.', sin cambios. Evidencia en Google Doc 'QA02 - Evidencias de Pruebas'. | Media | Automated |  | Passed | Untested | - | Ignacio Vargas | 2026-09-21 | Ejecutado: PASS. Mensaje: 'Producto no encontrado.' Marcar el caso como técnico.
PRO – Productos | PRO-010 | Inactivación de un producto activo | Administrador u Operador con sesión iniciada. Existe un producto con stock mínimo 5 y stock actual 22 (Globo Metálico Estrella QA). | URL: /Producto > Desactivar Producto ID 5 | 1. Ingresar a la gestión de productos. 2. Seleccionar el producto. 3. Inactivarlo. 4. Confirmar. | El sistema cambia el estado del producto a inactivo. | PASS – 'Estado del producto actualizado.'; el producto queda Inactivo. Evidencia en Google Doc 'QA02 - Evidencias de Pruebas'. | Alta | Automated |  | Passed | Untested | - | Ignacio Vargas | 2026-09-21 | Ejecutado: PASS. El botón usa confirm() nativo del navegador (se aceptó por script).
PRO – Productos | PRO-011 | Reactivación de un producto inactivo | Administrador u Operador con sesión iniciada. Existe un producto con stock 10 y mínimo 5 | URL: /Producto > Activar Producto ID 5 (Inactivo) | 1. Ingresar a la gestión de productos. 2. Seleccionar el producto inactivo. 3. Reactivarlo. | El sistema cambia el estado del producto y vuelve a dejarlo activo. | PASS – 'Estado del producto actualizado.'; el producto vuelve a Activo. Evidencia en Google Doc 'QA02 - Evidencias de Pruebas'. | Media | Automated |  | Passed | Untested | - | Ignacio Vargas | 2026-09-21 | Ejecutado: PASS. Depende de: PRO-010.
PRO – Productos | PRO-012 | Acceso de cliente a funciones de mantenimiento de productos | Sesión iniciada. Existe el producto Cremas Dove con stock ≥ 2 y un carrito con 2 unidades. | Usuario Cliente: cliente.qa@happytimes.test URLs: /Producto, /Producto/Crear | 1. Intentar ingresar a una opción para crear, editar o cambiar el estado de productos. | El sistema impide el acceso a las funciones de mantenimiento de productos. | PENDIENTE – No ejecutado en esta sesión. | Alta | Automated | - | Untested | Untested | - | Ignacio Vargas | 2026-09-21 | Depende de: CLI-001.
CATE – Categorías | CATE-001 | Creación de una categoría nueva | Existe un producto Activo con stock ≥ 1 (Cremas). El carrito está vacío. | URL: /Categoria > Nueva categoría Nombre: Decoración Infantil QA Descripción: Categoría de prueba QA | 1. Ingresar a la gestión de categorías. 2. Registrar los datos requeridos. 3. Guardar. | El sistema crea la categoría y la deja disponible para su uso. | PASS – 'Categoría creada exitosamente.'; aparece en el listado como Activa. Evidencia en Google Doc 'QA02 - Evidencias de Pruebas'. | Alta | Automated |  | Passed | Untested | - | Karla Llosent | 2026-09-21 | Ejecutado: PASS.
CATE – Categorías | CATE-002 | Intento de crear una categoría duplicada | Existe un producto Activo con stock 0 (Galletas). | Nombre: Globos Metalicos (ya existe) | 1. Ingresar a la gestión de categorías. 2. Registrar nuevamente la categoría existente. 3. Guardar. | El sistema no crea un registro duplicado y muestra el mensaje correspondiente. | PASS – 'Ya existe una categoría con ese nombre.'; no se crea un duplicado. Evidencia en Google Doc 'QA02 - Evidencias de Pruebas'. | Media | Automated |  | Passed | Untested | - | Karla Llosent | 2026-09-21 | Ejecutado: PASS. Mensaje: 'Ya existe una categoría con ese nombre.'
CATE – Categorías | CATE-003 | Creación de categoría con datos obligatorios vacíos | El carrito ya contiene 1 unidad de Cremas (stock ≥ 2). | Nombre: (vacío) | 1. Ingresar a la opción de crear categoría. 2. Dejar vacío un dato obligatorio. 3. Intentar guardar. | El sistema no guarda la categoría y solicita completar la información requerida. | PASS – El navegador bloquea el envío y el servidor responde 'Revisa los datos ingresados.' sin crear el registro. Evidencia en Google Doc 'QA02 - Evidencias de Pruebas'. | Media | Automated |  | Passed | Untested | - | Karla Llosent | 2026-09-21 | Ejecutado: PASS. Bloqueo en el navegador y en el servidor ('Revisa los datos ingresados.').
CATE – Categorías | CATE-004 | Visualización de categorías activas | Sesión iniciada. El carrito contiene Cremas x2 y existen zonas de entrega activas. | URL: /Categoria Activas: Entretenimiento, Galletas y Postres, Globos Metalicos, Productos de Belleza | 1. Acceder al catálogo o listado de categorías. | El sistema muestra las categorías activas disponibles. | PASS – /Categoria muestra las 4 categorías activas. Evidencia en Google Doc 'QA02 - Evidencias de Pruebas'. | Media | Automated |  | Passed | Untested | - | Karla Llosent | 2026-09-21 | Ejecutado: PASS.
CATE – Categorías | CATE-005 | Visualización cuando no existen categorías activas | Sesión iniciada. El carrito está vacío. | Todas las categorías Inactivas (ejecutar al final) | 1. Acceder al catálogo o listado de categorías disponibles. | El sistema muestra un mensaje indicando que no hay categorías disponibles. | PENDIENTE – No ejecutado en esta sesión. | Baja | Automated | - | Untested | Untested | - | Karla Llosent | 2026-09-21 | Altera datos globales y afecta a los demás módulos.
CATE – Categorías | CATE-006 | Categoría inactiva oculta para el cliente | Sesión iniciada. El carrito contiene al menos un producto. | Categoría inactiva: Decoración Infantil QA Editada (CATE-010) | 1. Acceder al catálogo como cliente. 2. Revisar las categorías disponibles. | La categoría inactiva no se muestra como opción disponible para el cliente. | PASS – El filtro del catálogo no lista la categoría inactiva (probado con sesión admin). Evidencia en Google Doc 'QA02 - Evidencias de Pruebas'. | Media | Automated |  | Passed | Untested | - | Karla Llosent | 2026-09-21 | Ejecutado: PASS (con sesión admin; el filtro del catálogo no la lista). Depende de: CATE-010.
CATE – Categorías | CATE-007 | Actualización de una categoría existente | Sesión iniciada con un usuario que tiene pedidos registrados. | Categoría: Decoración Infantil QA Nuevo nombre: Decoración Infantil QA Editada | 1. Ingresar a la gestión de categorías. 2. Seleccionar la categoría. 3. Modificar la información permitida. 4. Guardar. | El sistema actualiza la información de la categoría. | PASS – 'Categoría actualizada exitosamente.'; nombre y descripción actualizados. Evidencia en Google Doc 'QA02 - Evidencias de Pruebas'. | Alta | Automated |  | Passed | Untested | - | Karla Llosent | 2026-09-21 | Ejecutado: PASS. Depende de: CATE-001.
CATE – Categorías | CATE-008 | Actualización de la jerarquía de categorías | Existe una estructura de categorías y subcategorías configurada. | N/A – no hay jerarquía de categorías | 1. Ingresar a la gestión de categorías. 2. Seleccionar una categoría. 3. Cambiar su ubicación dentro de la jerarquía. 4. Guardar. | El sistema actualiza la estructura de categorías según el cambio realizado. | NO EJECUTABLE – las categorías no tienen jerarquía. | Media | Automated | - | Blocked | Untested | N/A: las categorías no tienen jerarquía. | Karla Llosent | 2026-09-21 | No implementado: la categoría solo tiene Nombre y Descripción y no hay campo de categoría padre. Marcar N/A o confirmar si está planeado.
CATE – Categorías | CATE-009 | Actualización de una categoría inexistente | La categoría que se intenta modificar no existe o ya no está disponible. | POST /Categoria/Editar con Id=9999 | La UI no permite editar una categoría inexistente. Enviar POST /Categoria/Editar con Id=9999 (prueba técnica). | El sistema no realiza cambios y muestra un mensaje informando que el registro no está disponible. | PASS – POST con Id=9999: 'Categoría no encontrada.', sin cambios. Evidencia en Google Doc 'QA02 - Evidencias de Pruebas'. | Media | Automated |  | Passed | Untested | - | Karla Llosent | 2026-09-21 | Ejecutado: PASS. Mensaje: 'Categoría no encontrada.'
CATE – Categorías | CATE-010 | Inactivación de una categoría existente | El administrador ha iniciado sesión y existe una categoría activa. | Categoría: Decoración Infantil QA Editada (sin productos) | 1. Ingresar a la gestión de categorías. 2. Seleccionar la categoría. 3. Inactivarla. 4. Confirmar. | El sistema cambia el estado de la categoría y deja de mostrarla como activa. | PASS – 'Estado de la categoría actualizado.'; la categoría queda Inactiva. Evidencia en Google Doc 'QA02 - Evidencias de Pruebas'. | Alta | Automated |  | Passed | Untested | - | Karla Llosent | 2026-09-21 | Ejecutado: PASS. Depende de: CATE-001.
CATE – Categorías | CATE-011 | Reactivación de una categoría inactiva | Existe una categoría inactiva. | Categoría inactiva: Decoración Infantil QA Editada | 1. Ingresar a la gestión de categorías. 2. Seleccionar la categoría inactiva. 3. Reactivarla. | El sistema cambia el estado de la categoría y vuelve a dejarla disponible. | PASS – La categoría vuelve a Activa. Evidencia en Google Doc 'QA02 - Evidencias de Pruebas'. | Media | Automated |  | Passed | Untested | - | Karla Llosent | 2026-09-21 | Ejecutado: PASS. Depende de: CATE-010.
CATE – Categorías | CATE-012 | Inactivación de una categoría con productos asociados | Existe una categoría activa con productos asociados. | Categoría: Productos de Belleza (2 productos asociados) | 1. Ingresar a la gestión de categorías. 2. Seleccionar la categoría con productos. 3. Intentar inactivarla. | El sistema evita dejar información inconsistente y muestra al administrador la acción requerida para continuar. | FAIL – Productos de Belleza (2 productos) se inactiva sin advertencia ni acción requerida; Cremas Dove y Cremas Faciales siguen visibles en el catálogo con una categoría inactiva. Categoría restaurada a Activa. Evidencia en Google Doc 'QA02 - Evidencias de Pruebas'. | Alta | Automated |  | Failed | Untested | Defecto: falta validación de productos asociados. | Karla Llosent | 2026-09-21 | Ejecutado: FAIL. Se inactiva sin advertencia y sus productos siguen visibles en el catálogo. La categoría se revirtió a Activa tras la prueba.
INV – Inventario | INV-001 | Consulta del stock actual de un producto | Existe un producto con inventario registrado. | URL: /Inventario Producto: Cremas Dove (stock 10) | 1. Ingresar al módulo de inventario. 2. Seleccionar o buscar el producto. | El sistema muestra la cantidad de stock registrada para el producto. | PASS – Cremas Dove: stock 10, mínimo 5, estado Normal. Evidencia en Google Doc 'QA02 - Evidencias de Pruebas'. | Alta | Automated |  | Passed | Untested | - | Ignacio Vargas | 2026-09-21 | Ejecutado: PASS.
INV – Inventario | INV-002 | Registro de una entrada de inventario | Existe un producto registrado con inventario disponible para actualizar. | Producto: Globo Metálico Estrella QA Tipo: Entrada Cantidad: 5 Motivo: Reposición QA | 1. Ir a /Inventario. 2. Presionar 'Registrar movimiento' en la fila del producto. 3. Tipo = Entrada, Cantidad = 5, Motivo (obligatorio). 4. Registrar. | El sistema aumenta la cantidad disponible del producto según la entrada registrada. | PASS – 'Movimiento registrado correctamente.'; stock 20 > 25. Evidencia en Google Doc 'QA02 - Evidencias de Pruebas'. | Alta | Automated |  | Passed | Untested | - | Ignacio Vargas | 2026-09-21 | Ejecutado: PASS (stock 20 > 25). Tipos disponibles: Entrada, Salida y Ajuste. Depende de: PRO-001.
INV – Inventario | INV-003 | Registro de una salida de inventario válida | Existe un producto con stock suficiente. | Producto: Globo Metálico Estrella QA Tipo: Salida Cantidad: 3 Motivo: Ajuste QA | 1. Ingresar al inventario. 2. Seleccionar el producto. 3. Registrar una salida menor o igual al stock disponible. 4. Guardar. | El sistema disminuye el stock de acuerdo con la cantidad registrada. | PASS – Salida de 3 unidades; stock 25 > 22. Evidencia en Google Doc 'QA02 - Evidencias de Pruebas'. | Alta | Automated |  | Passed | Untested | - | Ignacio Vargas | 2026-09-21 | Ejecutado: PASS (stock 25 > 22). Depende de: INV-002.
INV – Inventario | INV-004 | Salida de inventario mayor al stock disponible | Existe un producto con una cantidad de stock menor a la salida solicitada. | Producto: Galletas Oreo (stock 2) Tipo: Salida Cantidad: 50 | 1. Seleccionar el producto. 2. Intentar registrar una salida mayor al stock disponible. | El sistema rechaza la operación y no permite que el stock quede en un valor negativo. | PASS – 'Stock insuficiente. Stock actual: 2. Cantidad solicitada: 50.'; el stock no cambia. Evidencia en Google Doc 'QA02 - Evidencias de Pruebas'. | Alta | Automated |  | Passed | Untested | - | Ignacio Vargas | 2026-09-21 | Ejecutado: PASS. Mensaje: 'Stock insuficiente. Stock actual: 2. Cantidad solicitada: 50.'
INV – Inventario | INV-005 | Alerta cuando el stock alcanza el mínimo definido | Existe un producto con un stock mínimo configurado. | Producto: Globo Metálico Estrella QA (mínimo 5) Tipo: Salida Cantidad: 17 (stock 22 > 5) | 1. Realizar un movimiento que deje la cantidad en el mínimo definido o por debajo. 2. Consultar el inventario. | El sistema muestra la alerta correspondiente de stock bajo. | PASS – Con stock 5 (mínimo 5) el producto aparece en 'Alertas de reabastecimiento' como Stock bajo. Evidencia en Google Doc 'QA02 - Evidencias de Pruebas'. | Alta | Automated |  | Passed | Untested | - | Ignacio Vargas | 2026-09-21 | Ejecutado: PASS (aparece en 'Alertas de reabastecimiento'). Depende de: INV-003.
INV – Inventario | INV-006 | Inventario por encima del mínimo sin alerta de stock bajo | Existe un producto con cantidad superior al stock mínimo configurado. | Producto: Cremas Dove (stock 10, mínimo 5) | 1. Consultar el inventario del producto. | El sistema muestra la cantidad disponible sin marcar el producto como stock bajo. | PASS – Cremas Dove (10 > mínimo 5) se muestra como Normal. Evidencia en Google Doc 'QA02 - Evidencias de Pruebas'. | Media | Automated |  | Passed | Untested | - | Ignacio Vargas | 2026-09-21 | Ejecutado: PASS (estado Normal).
INV – Inventario | INV-007 | Registro de movimiento de entrada en el historial | Existe un producto registrado. | Producto: Globo Metálico Estrella QA (ID 5) Entrada: 5 (INV-002) | 1. Registrar una entrada de inventario. 2. Consultar los movimientos del producto. | El movimiento de entrada queda registrado y puede identificarse en el historial correspondiente. | PENDIENTE DE REPRUEBA – La primera ejecución usó una URL equivocada. El historial existe en /MovimientosInventario/Historial?productoId=X pero no está enlazado desde la UI. La app dejó de responder antes de reprobar. NOTA: el Google Doc aún contiene el texto FAIL anterior de este caso. | Media | Automated | - | Untested | Untested | Reprobar por URL; hallazgo: falta enlace al historial. | Ignacio Vargas | 2026-09-21 | PENDIENTE DE REPRUEBA. La primera ejecución probó una URL equivocada (/MovimientosInventario). El historial existe (MovimientosInventarioController.Historial) pero no hay enlace desde Inventario (hallazgo de navegación). El movimiento sí aparece en Actividad reciente del Dashboard. Depende de: INV-002.
INV – Inventario | INV-008 | Registro de movimiento de salida en el historial | Existe un producto con stock suficiente. | Producto: Globo Metálico Estrella QA (ID 5) Salida: 3 (INV-003) | 1. Registrar una salida de inventario válida. 2. Consultar los movimientos del producto. | El movimiento de salida queda registrado y puede identificarse en el historial correspondiente. | PENDIENTE DE REPRUEBA – Igual que INV-007. NOTA: el Google Doc aún contiene el texto FAIL anterior de este caso. | Media | Automated | - | Untested | Untested | Reprobar por URL; hallazgo: falta enlace al historial. | Ignacio Vargas | 2026-09-21 | PENDIENTE DE REPRUEBA (igual que INV-007). Depende de: INV-003.
INV – Inventario | INV-009 | Actualización de inventario al confirmar un pedido | Existe un producto con stock suficiente y un pedido que puede ser confirmado. | Producto: Cremas Dove (stock inicial 10) Cantidad en el pedido: 2 | 1. Agregar 2 unidades al carrito. 2. Ir al pago y completar el checkout (zona, dirección, método de pago). 3. Consultar /Inventario. | El inventario refleja la salida correspondiente al pedido confirmado sin generar stock negativo. | PASS – Pedido PED-2026-0016 con 2 unidades de Cremas Dove: stock 10 > 8, sin stock negativo. Evidencia en Google Doc 'QA02 - Evidencias de Pruebas'. | Alta | Automated |  | Passed | Untested | - | Ignacio Vargas | 2026-09-21 | Ejecutado: PASS (stock 10 > 8). El stock baja al crear el pedido (estado Pago pendiente), no en una confirmación posterior.
PED – Pedidos | PED-001 | Agregar un producto disponible al carrito | Existe un producto activo con stock disponible. | Producto: Cremas Dove (stock 10) Cantidad: 1 | 1. Abrir el catálogo. 2. Seleccionar el producto. 3. Agregarlo al carrito. | El sistema agrega el producto al carrito y actualiza la información del pedido en preparación. | PASS – 'Producto agregado al carrito.'; subtotal y total ₡10,000 y contador del carrito actualizado. Evidencia en Google Doc 'QA02 - Evidencias de Pruebas'. | Alta | Automated |  | Passed | Untested | - | Jeffry Soto | 2026-09-21 | Ejecutado: PASS.
PED – Pedidos | PED-002 | Intento de agregar al carrito un producto sin stock | Existe un producto activo sin unidades disponibles. | Producto con stock 0: Galletas Oreo (tras salida de 2 unidades) | 1. Abrir el catálogo. 2. Observar la tarjeta del producto agotado: insignia 'Agotado' y botón Agregar deshabilitado. | El sistema no agrega el producto y muestra un mensaje de stock insuficiente. | PASS (con observación) – Con stock 0, Galletas Oreo muestra la insignia 'Agotado' y el botón Agregar deshabilitado; no hay mensaje de stock insuficiente. Sin captura en el Doc. | Alta | Automated |  | Passed | Untested | Observación: sin mensaje textual. | Jeffry Soto | 2026-09-21 | Ejecutado: PASS con observación: el control se deshabilita pero no se muestra un mensaje de 'stock insuficiente'. Restaurar el stock de Galletas Oreo (entrada de 2). Sin captura en el Doc.
PED – Pedidos | PED-003 | Agregar nuevamente un producto que ya está en el carrito | El carrito ya contiene un producto con stock suficiente. | Producto: Cremas Dove (ya en el carrito) Agregar 1 más > cantidad 2 | 1. Agregar nuevamente el mismo producto al carrito. | El sistema actualiza la cantidad del producto en el carrito sin crear una línea duplicada innecesaria. | PASS – Una sola línea con cantidad 2 y total ₡20,000. Evidencia en Google Doc 'QA02 - Evidencias de Pruebas'. | Media | Automated |  | Passed | Untested | - | Jeffry Soto | 2026-09-21 | Ejecutado: PASS.
PED – Pedidos | PED-004 | Checkout con carrito y datos válidos | El carrito contiene productos disponibles y el cliente cuenta con la información requerida para continuar. | Cremas Dove x2 Zona: San José Centro Dirección: San José, Barrio Escalante, 200 m norte del parque Método de pago: SINPE Móvil Referencia SINPE: 12345678 | 1. Abrir el carrito. 2. Iniciar el checkout. 3. Completar los datos requeridos. 4. Confirmar. | El sistema registra el pedido y muestra la confirmación correspondiente. | PASS – '¡Tu pedido fue confirmado exitosamente!'; pedido PED-2026-0016, total ₡21,000, estado Pago pendiente. Defecto menor: el resumen muestra 'x@item.Cantidad'. Evidencia en Google Doc 'QA02 - Evidencias de Pruebas'. | Alta | Automated |  | Passed | Untested | - | Jeffry Soto | 2026-09-21 | Ejecutado: PASS (pedido PED-2026-0016, estado Pago pendiente). Defecto: el resumen del checkout muestra el texto 'x@item.Cantidad' (Checkout.cshtml línea 164).
PED – Pedidos | PED-005 | Intento de checkout con carrito vacío | El carrito no contiene productos. | URL: /Pedido/Checkout con el carrito vacío | 1. Intentar iniciar o finalizar el checkout. | El sistema bloquea la finalización de la compra e informa que el carrito está vacío. | PASS – Redirige al carrito con 'Tu carrito está vacío. Agrega productos antes de continuar.' Evidencia en Google Doc 'QA02 - Evidencias de Pruebas'. | Alta | Automated |  | Passed | Untested | - | Jeffry Soto | 2026-09-21 | Ejecutado: PASS. Redirige al carrito con 'Tu carrito está vacío. Agrega productos antes de continuar.'
PED – Pedidos | PED-006 | Checkout con datos obligatorios incompletos | El carrito contiene al menos un producto. | Dirección de entrega: (vacía) Método de pago: (sin seleccionar) | 1. Iniciar el checkout. 2. Dejar incompleto un dato obligatorio. 3. Intentar confirmar el pedido. | El sistema no finaliza el pedido y solicita completar la información requerida. | PASS – No finaliza el pedido; muestra 'La dirección de entrega es obligatoria.' Evidencia en Google Doc 'QA02 - Evidencias de Pruebas'. | Alta | Automated |  | Passed | Untested | - | Jeffry Soto | 2026-09-21 | Ejecutado: PASS. Mensaje: 'La dirección de entrega es obligatoria.'
PED – Pedidos | PED-007 | Consulta del listado de pedidos | Existen pedidos registrados y el administrador ha iniciado sesión. | URL: /Pedido | 1. Ingresar a la gestión de pedidos. | El sistema muestra los pedidos registrados y su estado actual. | PENDIENTE – No ejecutado en esta sesión. | Media | Automated | - | Untested | Untested | - | Jeffry Soto | 2026-09-21 | Confirmar que /Pedido es la gestión administrativa de pedidos.
PED – Pedidos | PED-008 | Consulta de pedidos cuando no existen registros | No existen pedidos registrados para mostrar. | BD sin pedidos (ejecutar sobre copia de la BD) | 1. Ingresar a la gestión de pedidos. | El sistema muestra un mensaje indicando que no hay pedidos disponibles. | PENDIENTE – No ejecutado en esta sesión. | Baja | Automated | - | Untested | Untested | - | Jeffry Soto | 2026-09-21 | No reproducible con los datos actuales: hay pedidos históricos. Alternativa: filtro sin coincidencias (PED-009).
PED – Pedidos | PED-009 | Filtrado del listado de pedidos | Existen varios pedidos con datos que permiten aplicar los filtros disponibles. | URL: /Pedido Filtro: Estado = Pendiente | 1. Ingresar a la gestión de pedidos. 2. Aplicar un filtro disponible. | El sistema muestra únicamente los pedidos que cumplen con el filtro seleccionado. | PENDIENTE – No ejecutado en esta sesión. | Media | Automated | - | Untested | Untested | - | Jeffry Soto | 2026-09-21 | Aplica.
PED – Pedidos | PED-010 | Cambio válido de estado de un pedido | Existe un pedido y el administrador ha iniciado sesión. | Pedido en estado Pendiente (p. ej. PED-2026-0008) Nuevo estado: Procesando | 1. Abrir el pedido. 2. Seleccionar un estado permitido por el flujo. 3. Guardar el cambio. | El sistema actualiza el estado del pedido y conserva el cambio realizado. | PENDIENTE – No ejecutado en esta sesión. | Alta | Automated | - | Untested | Untested | - | Jeffry Soto | 2026-09-21 | Transiciones válidas: Pago pendiente > Pendiente o Cancelado; Pendiente > Procesando o Cancelado; Procesando > Enviado o Cancelado; Enviado > Entregado o Cancelado. Entregado y Cancelado son finales.
PED – Pedidos | PED-011 | Intento de cambio a un estado no permitido | Existe un pedido y se intenta aplicar un cambio de estado fuera del flujo permitido. | Pedido en estado Entregado (p. ej. PED-2026-0013) Nuevo estado inválido: Pendiente | 1. Abrir el pedido. 2. Intentar seleccionar o guardar un estado no permitido. | El sistema bloquea el cambio y mantiene un estado válido para el pedido. | PENDIENTE – No ejecutado en esta sesión. | Alta | Automated | - | Untested | Untested | - | Jeffry Soto | 2026-09-21 | Entregado y Cancelado no permiten ningún cambio (PedidoServicio.TransicionValida).
PED – Pedidos | PED-012 | Cancelación de pedido y actualización del inventario | Existe un pedido confirmado que puede ser cancelado y sus productos están registrados en inventario. | Pedido PED-2026-0016 (Cremas Dove x2) Acción: Cancelar | 1. Abrir el pedido. 2. Ejecutar la opción de cancelación. 3. Confirmar la acción. 4. Consultar el inventario relacionado. | El sistema actualiza el pedido como cancelado y refleja en inventario la consecuencia definida para esa cancelación. | PENDIENTE – No ejecutado en esta sesión. | Alta | Automated | - | Untested | Untested | - | Jeffry Soto | 2026-09-21 | No existe el estado 'Confirmado'. Definir con el negocio si la cancelación restituye el stock (no se encontró la regla). Depende de: PED-004.
CLI – Clientes | CLI-001 | Registro de cliente con datos válidos | El correo no está registrado y el usuario cuenta con los datos requeridos. | URL: /Cuenta/Registro Nombre: Cliente QA Correo: cliente.qa@happytimes.test Teléfono: 8888-0000 Contraseña: ClienteQA@2026 | 1. Abrir el formulario de registro. 2. Completar los datos obligatorios con información válida. 3. Enviar el formulario. | El sistema crea la cuenta del cliente y confirma el registro. | PENDIENTE – No ejecutado en esta sesión. | Alta | Automated | - | Untested | Untested | - | Melissa Solís | 2026-09-21 | Confirmar los campos exactos del formulario en la primera ejecución. Esta cuenta se reutiliza en AUT-003, CAT-011 y PRO-012.
CLI – Clientes | CLI-002 | Registro de cliente con correo duplicado | Ya existe una cuenta registrada con el correo que se va a utilizar. | URL: /Cuenta/Registro Correo: admin@happytimes.com (ya registrado) Contraseña: ClienteQA@2026 | 1. Abrir el formulario de registro. 2. Completar los datos utilizando el correo existente. 3. Enviar el formulario. | El sistema no crea una cuenta duplicada y muestra el mensaje correspondiente. | PENDIENTE – No ejecutado en esta sesión. | Media | Automated | - | Untested | Untested | - | Melissa Solís | 2026-09-21 | Aplica.
CLI – Clientes | CLI-003 | Registro de cliente con datos obligatorios incompletos | El usuario se encuentra en el formulario de registro. | URL: /Cuenta/Registro Nombre: (vacío) Correo: (vacío) | 1. Dejar uno o más campos obligatorios vacíos. 2. Intentar enviar el formulario. | El sistema no crea la cuenta y solicita completar o corregir la información requerida. | PENDIENTE – No ejecutado en esta sesión. | Media | Automated | - | Untested | Untested | - | Melissa Solís | 2026-09-21 | Aplica.
CLI – Clientes | CLI-004 | Consulta del historial de compras con pedidos registrados | El cliente ha iniciado sesión y tiene compras registradas. | URL: /Pedido/MisPedidos Usuario con pedidos (admin: 13 pedidos) | 1. Iniciar sesión. 2. Abrir 'Mis pedidos' (/Pedido/MisPedidos). | El sistema muestra los pedidos o compras anteriores asociados al cliente autenticado. | PASS – /Pedido/MisPedidos muestra los 13 pedidos del usuario autenticado (probado con la cuenta admin). Evidencia en Google Doc 'QA02 - Evidencias de Pruebas'. | Media | Automated |  | Passed | Untested | - | Melissa Solís | 2026-09-21 | Ejecutado: PASS con la cuenta de administrador. Repetir con el Cliente QA tras PED-004.
CLI – Clientes | CLI-005 | Consulta del historial cuando no existen compras | El cliente ha iniciado sesión y no tiene compras registradas. | Cliente: cliente2.qa@happytimes.test (sin pedidos) | 1. Ingresar al perfil. 2. Abrir el historial de compras. | El sistema informa que no existen compras registradas para el cliente. | PENDIENTE – No ejecutado en esta sesión. | Baja | Automated | - | Untested | Untested | - | Melissa Solís | 2026-09-21 | Depende de: CLI-001 (crear un segundo cliente).
CLI – Clientes | CLI-006 | Acceso al historial sin iniciar sesión | El usuario no ha iniciado sesión. | URL: /Pedido/MisPedidos sin sesión | 1. Intentar acceder directamente al historial de compras. | El sistema bloquea el acceso y solicita autenticación. | PENDIENTE – No ejecutado en esta sesión. | Alta | Automated | - | Untested | Untested | - | Melissa Solís | 2026-09-21 | Aplica.
CLI – Clientes | CLI-007 | Intento de consultar el historial de otro cliente | Existe un cliente autenticado y existen compras asociadas a otro cliente. | Cliente B autenticado (cliente2.qa@happytimes.test) Pedido del Cliente A: /Pedido/Detalle/{id} (confirmar ruta) | 1. Intentar acceder a información de historial que no pertenece al usuario autenticado. | El sistema impide el acceso a la información de otro cliente. | PENDIENTE – No ejecutado en esta sesión. | Alta | Automated | - | Untested | Untested | - | Melissa Solís | 2026-09-21 | Depende de: CLI-001 y PED-004.
PAG – Pagos | PAG-001 | Registro de pago mediante SINPE para un pedido pendiente | Existe un pedido pendiente de pago y se utilizan datos de prueba. | POST /Sinpe/RecibirWebhook NumeroComprobante: 12345678 Monto: 21000 TelefonoDestino: 8888-8888 TokenSeguridad = valor de Sinpe:TokenSeguridad (Web.config; no se registra aquí) | 1. Abrir el pedido pendiente. 2. Seleccionar SINPE como método de pago. 3. Completar los datos requeridos. 4. Confirmar. | El sistema registra el pago asociado al pedido. | PENDIENTE – No ejecutado en esta sesión. | Alta | Automated | - | Untested | Untested | - | Melissa Solís | 2026-09-21 | Pasos originales no aplicables: el cliente solo elige SINPE y la referencia en el checkout; el pago lo registra el banco por webhook. Bloqueado hasta contar con el token. Depende de: PED-004.
PAG – Pagos | PAG-002 | Pago SINPE con datos requeridos incompletos | Existe un pedido pendiente de pago. | POST /Sinpe/RecibirWebhook sin NumeroComprobante, o con Monto distinto a 21000 TokenSeguridad = valor de Sinpe:TokenSeguridad (Web.config; no se registra aquí) | 1. Seleccionar SINPE. 2. Dejar incompleta la información requerida para registrar el pago. 3. Intentar confirmar. | El sistema no registra el pago y solicita completar la información necesaria. | PENDIENTE – No ejecutado en esta sesión. | Media | Automated | - | Untested | Untested | - | Melissa Solís | 2026-09-21 | Verificar el comportamiento real: el servicio busca el pedido por comprobante y monto. Bloqueado hasta contar con el token.
PAG – Pagos | PAG-003 | Intento de segundo pago sobre un pedido ya pagado | Existe un pedido que ya tiene un pago aprobado. | Reenviar el webhook de PAG-001 (mismo NumeroComprobante: 12345678) TokenSeguridad = valor de Sinpe:TokenSeguridad (Web.config; no se registra aquí) | 1. Abrir el pedido pagado. 2. Intentar registrar un nuevo pago. | El sistema bloquea el pago duplicado y mantiene un único pago válido para el pedido. | PENDIENTE – No ejecutado en esta sesión. | Alta | Automated | - | Untested | Untested | - | Melissa Solís | 2026-09-21 | Depende de: PAG-001. El servicio marca el comprobante repetido como Duplicado.
PAG – Pagos | PAG-004 | Actualización del pedido después de un pago SINPE exitoso | Existe un pedido pendiente de pago y el pago SINPE puede completarse correctamente. | Pedido PED-2026-0016 tras PAG-001 | 1. Registrar un pago SINPE válido. 2. Consultar nuevamente el pedido. | El sistema refleja en el pedido el resultado del pago de acuerdo con el flujo definido. | PENDIENTE – No ejecutado en esta sesión. | Alta | Automated | - | Untested | Untested | - | Melissa Solís | 2026-09-21 | El spec habla de estado 'Confirmado', pero el enum no lo tiene: definir el estado destino. Depende de: PAG-001.
PAG – Pagos | PAG-005 | Pago con tarjeta aprobado | Existe un pedido pendiente de pago y se cuenta con datos de tarjeta de prueba válidos. | N/A – sin pasarela de tarjeta (usar los números de prueba de la pasarela si se implementa) | 1. Seleccionar tarjeta como método de pago. 2. Ingresar los datos de prueba válidos. 3. Confirmar el pago. | El sistema procesa y registra el pago aprobado. | NO EJECUTABLE – no hay pasarela de pago con tarjeta. | Alta | Automated | - | Blocked | Untested | N/A: no hay pasarela de pago con tarjeta. | Melissa Solís | 2026-09-21 | No implementado: 'Tarjeta' es una opción del checkout, pero no se encontró controlador, servicio ni pasarela de pago con tarjeta. Marcar N/A o confirmar con el equipo.
PAG – Pagos | PAG-006 | Pago con tarjeta rechazado por fondos insuficientes | Existe un pedido pendiente y se utilizan datos de prueba que representen fondos insuficientes. | N/A – sin pasarela de tarjeta | 1. Seleccionar tarjeta como método de pago. 2. Ingresar los datos de prueba. 3. Confirmar. | El sistema rechaza el pago y el pedido permanece sin un pago aprobado. | NO EJECUTABLE – no hay pasarela de pago con tarjeta. | Alta | Automated | - | Blocked | Untested | N/A: no hay pasarela de pago con tarjeta. | Melissa Solís | 2026-09-21 | No implementado: 'Tarjeta' es una opción del checkout, pero no se encontró controlador, servicio ni pasarela de pago con tarjeta. Marcar N/A o confirmar con el equipo.
PAG – Pagos | PAG-007 | Pago con tarjeta vencida | Existe un pedido pendiente y se utilizan datos de prueba de una tarjeta vencida. | N/A – sin pasarela de tarjeta | 1. Seleccionar tarjeta como método de pago. 2. Ingresar los datos de prueba de la tarjeta vencida. 3. Confirmar. | El sistema no procesa el pago y muestra el mensaje de error correspondiente. | NO EJECUTABLE – no hay pasarela de pago con tarjeta. | Alta | Automated | - | Blocked | Untested | N/A: no hay pasarela de pago con tarjeta. | Melissa Solís | 2026-09-21 | No implementado: 'Tarjeta' es una opción del checkout, pero no se encontró controlador, servicio ni pasarela de pago con tarjeta. Marcar N/A o confirmar con el equipo.
PAG – Pagos | PAG-008 | Pago con tarjeta con datos obligatorios incompletos | Existe un pedido pendiente de pago. | N/A – sin pasarela de tarjeta | 1. Seleccionar tarjeta como método de pago. 2. Dejar incompleto uno de los datos requeridos. 3. Intentar confirmar el pago. | El sistema no procesa el pago y solicita completar la información requerida. | NO EJECUTABLE – no hay pasarela de pago con tarjeta. | Alta | Automated | - | Blocked | Untested | N/A: no hay pasarela de pago con tarjeta. | Melissa Solís | 2026-09-21 | No implementado: 'Tarjeta' es una opción del checkout, pero no se encontró controlador, servicio ni pasarela de pago con tarjeta. Marcar N/A o confirmar con el equipo.
ENV – Entregas | ENV-001 | Selección de una zona de entrega disponible | Existen zonas de entrega configuradas. | Zona: San José Oeste (envío ₡2,000) Carrito: Cremas Dove x1 | 1. Iniciar el proceso de entrega. 2. Seleccionar una zona disponible. | El sistema reconoce la zona y calcula el costo de entrega correspondiente. | PENDIENTE – No ejecutado en esta sesión. | Alta | Automated | - | Untested | Untested | - | Jeffry Soto | 2026-09-21 | La primera zona (San José Centro) viene preseleccionada.
ENV – Entregas | ENV-002 | Selección de una zona no disponible | La zona que se intenta utilizar no está configurada como disponible. | Zona no disponible: crear 'Zona QA' y marcarla no disponible POST con ZonaEntregaId de esa zona | 1. Intentar seleccionar o registrar una zona no disponible para la entrega. | El sistema no acepta la zona y muestra el mensaje correspondiente. | PENDIENTE – No ejecutado en esta sesión. | Media | Automated | - | Untested | Untested | - | Jeffry Soto | 2026-09-21 | Prueba técnica. Depende de: ENV-009.
ENV – Entregas | ENV-003 | Cambio de zona de entrega | El pedido tiene una zona de entrega seleccionada y existen otras zonas disponibles. | Zona inicial: San José Centro (₡1,000) Nueva zona: Alajuela (₡3,000) | 1. Cambiar la zona seleccionada por otra disponible. | El sistema actualiza la zona y recalcula el costo de entrega. | PENDIENTE – No ejecutado en esta sesión. | Media | Automated | - | Untested | Untested | - | Jeffry Soto | 2026-09-21 | Aplica.
ENV – Entregas | ENV-004 | Continuar sin seleccionar una zona de entrega | El proceso de entrega requiere una zona para calcular el envío. | N/A – la primera zona viene preseleccionada | 1. Dejar la zona sin seleccionar. 2. Intentar continuar con el proceso. | El sistema solicita seleccionar una zona antes de continuar con la entrega. | NO EJECUTABLE – la zona 1 viene preseleccionada y no se puede dejar vacía desde la UI. | Media | Automated | - | Blocked | Untested | N/A: la zona 1 viene preseleccionada y no se puede dejar vacía desde la UI. | Jeffry Soto | 2026-09-21 | No reproducible desde la UI: la zona 1 está preseleccionada. Marcar N/A o ejecutar como prueba técnica.
ENV – Entregas | ENV-005 | Programación de fecha y hora de entrega disponibles | Existe un pedido confirmado y hay una fecha y horario disponibles. | URL: /ProgramacionEntrega Fecha: 16/10/2026 (viernes) Horario: uno con capacidad disponible | 1. Abrir la programación de entrega. 2. Seleccionar una fecha y hora disponibles. 3. Guardar. | El sistema guarda la programación de entrega seleccionada. | PENDIENTE – No ejecutado en esta sesión. | Alta | Automated | - | Untested | Untested | - | Jeffry Soto | 2026-09-21 | Reglas: no se entrega los domingos, mínimo 1 día de anticipación (EntregaDiasMinimosAdelante) y máximo 30 días; editables en /ReglasOperativas. Depende de: PED-010.
ENV – Entregas | ENV-006 | Selección de una fecha de entrega no permitida | Existe un pedido que requiere programación de entrega. | Fecha domingo: 11/10/2026 Fecha pasada: 01/10/2026 Fecha > 30 días: 06/11/2026 | 1. Abrir la programación. 2. Seleccionar una fecha no permitida. 3. Intentar guardar. | El sistema no guarda la fecha y solicita seleccionar una opción válida. | PENDIENTE – No ejecutado en esta sesión. | Media | Automated | - | Untested | Untested | - | Jeffry Soto | 2026-09-21 | Cubre las tres reglas de fecha (domingo, pasada y más de 30 días).
ENV – Entregas | ENV-007 | Selección de un horario no disponible | Existe un pedido y el horario seleccionado no está disponible. | Horario con capacidad llena (CapacidadMaxima alcanzada) en una fecha válida | 1. Abrir la programación. 2. Seleccionar el horario no disponible. 3. Intentar guardar. | El sistema informa que el horario no está disponible y solicita elegir otro. | PENDIENTE – No ejecutado en esta sesión. | Media | Automated | - | Untested | Untested | - | Jeffry Soto | 2026-09-21 | Preparar reservas hasta llenar la capacidad. Depende de: ENV-005.
ENV – Entregas | ENV-008 | Cambio de programación de entrega | Existe una entrega programada y hay otra fecha u horario disponible. | Entrega de ENV-005 > nueva fecha: 17/10/2026 (sábado), otro horario disponible | 1. Abrir la entrega programada. 2. Seleccionar una nueva fecha u horario disponible. 3. Guardar. | El sistema actualiza la programación con la nueva selección. | PENDIENTE – No ejecutado en esta sesión. | Media | Automated | - | Untested | Untested | - | Jeffry Soto | 2026-09-21 | Depende de: ENV-005.
ENV – Entregas | ENV-009 | Creación de una zona de entrega | El administrador ha iniciado sesión y cuenta con datos válidos para una nueva zona. | URL: /ZonasEntrega Nombre: Zona QA Escazú Descripción: Zona de prueba QA Costo de envío: 2500 | 1. Ingresar a la configuración de zonas. 2. Registrar la nueva zona y su costo. 3. Guardar. | El sistema crea la zona y la deja disponible para su uso. | PENDIENTE – No ejecutado en esta sesión. | Alta | Automated | - | Untested | Untested | - | Jeffry Soto | 2026-09-21 | Aplica.
ENV – Entregas | ENV-010 | Edición de una zona de entrega | Existe una zona configurada y el administrador ha iniciado sesión. | Zona QA Escazú Costo de envío: 2500 > 3000 | 1. Ingresar a la configuración de zonas. 2. Seleccionar la zona. 3. Modificar los datos permitidos. 4. Guardar. | El sistema actualiza la información de la zona. | PENDIENTE – No ejecutado en esta sesión. | Media | Automated | - | Untested | Untested | - | Jeffry Soto | 2026-09-21 | Depende de: ENV-009.
ENV – Entregas | ENV-011 | Eliminación de una zona sin pedidos asociados | Existe una zona sin pedidos asociados y el administrador ha iniciado sesión. | Zona QA Escazú (sin pedidos) | 1. Ingresar a la configuración de zonas. 2. Seleccionar la zona. 3. Eliminarla. 4. Confirmar. | El sistema elimina la zona y deja de mostrarla como disponible. | PENDIENTE – No ejecutado en esta sesión. | Media | Automated | - | Untested | Untested | - | Jeffry Soto | 2026-09-21 | Depende de: ENV-009. No eliminar zonas con pedidos asociados (FK).
ENV – Entregas | ENV-012 | Creación de zona con datos obligatorios incompletos | El administrador ha iniciado sesión. | Nombre: (vacío) Costo de envío: 2500 | 1. Ingresar a la opción de crear zona. 2. Dejar un dato obligatorio incompleto. 3. Intentar guardar. | El sistema no crea la zona y muestra la validación correspondiente. | PENDIENTE – No ejecutado en esta sesión. | Media | Automated | - | Untested | Untested | - | Jeffry Soto | 2026-09-21 | Aplica.
REP – Reportes | REP-001 | Generación del reporte general de ventas | Existen pedidos o ventas registradas y el administrador ha iniciado sesión. | URL: /Reportes/Ventas | 1. Ingresar al módulo de reportes. 2. Seleccionar el reporte de ventas. | El sistema muestra el resumen de ventas con la información disponible definida para el reporte. | PENDIENTE – No ejecutado en esta sesión. | Media | Automated | - | Untested | Untested | - | Ignacio Vargas | 2026-09-21 | Aplica.
REP – Reportes | REP-002 | Filtrado del reporte de ventas por fecha | Existen ventas registradas en diferentes fechas. | Rango: 01/07/2026 – 31/07/2026 | 1. Abrir el reporte de ventas. 2. Seleccionar un rango de fechas. 3. Aplicar el filtro. | El sistema muestra únicamente la información correspondiente al período seleccionado. | PENDIENTE – No ejecutado en esta sesión. | Media | Automated | - | Untested | Untested | - | Ignacio Vargas | 2026-09-21 | Aplica.
REP – Reportes | REP-003 | Consulta del detalle de ventas por producto | Existen ventas con productos registrados. | URL: /Reportes/Ventas > detalle por producto | 1. Abrir el reporte de ventas. 2. Consultar el detalle por producto. | El sistema muestra los productos vendidos con las cantidades y totales disponibles en el reporte. | PENDIENTE – No ejecutado en esta sesión. | Media | Automated | - | Untested | Untested | - | Ignacio Vargas | 2026-09-21 | Aplica.
REP – Reportes | REP-004 | Reporte de ventas sin datos en el período seleccionado | No existen ventas dentro del período que se va a consultar. | Rango sin ventas: 01/01/2020 – 31/01/2020 | 1. Abrir el reporte de ventas. 2. Seleccionar un período sin ventas. 3. Generar el reporte. | El sistema informa que no existen datos para el período seleccionado. | PENDIENTE – No ejecutado en esta sesión. | Baja | Automated | - | Untested | Untested | - | Ignacio Vargas | 2026-09-21 | Aplica.
REP – Reportes | REP-005 | Consulta del reporte de inventario actual | Existen productos con inventario registrado. | URL: /Reportes/Inventario | 1. Ingresar al módulo de reportes. 2. Seleccionar el reporte de inventario. | El sistema muestra los productos con la información disponible de su inventario actual. | PENDIENTE – No ejecutado en esta sesión. | Media | Automated | - | Untested | Untested | - | Ignacio Vargas | 2026-09-21 | Aplica.
REP – Reportes | REP-006 | Identificación de productos con stock bajo en el reporte | Existe al menos un producto que alcanzó o bajó del stock mínimo. | URL: /Reportes/Inventario Stock bajo: Cremas Faciales (3/5) y Globo Metálico Estrella QA (5/5) | 1. Abrir el reporte de inventario. 2. Revisar los productos con stock bajo. | El sistema permite identificar los productos que se encuentran en nivel bajo de inventario. | PENDIENTE – No ejecutado en esta sesión. | Alta | Automated | - | Untested | Untested | - | Ignacio Vargas | 2026-09-21 | Galletas Oreo queda en 0/3 si no se restauró su stock.
REP – Reportes | REP-007 | Filtrado del reporte de inventario por categoría | Existen productos de varias categorías con inventario registrado. | Categoría: Productos de Belleza | 1. Abrir el reporte de inventario. 2. Seleccionar una categoría. 3. Aplicar el filtro. | El sistema muestra únicamente los productos de la categoría seleccionada. | PENDIENTE – No ejecutado en esta sesión. | Media | Automated | - | Untested | Untested | - | Ignacio Vargas | 2026-09-21 | Aplica.
REP – Reportes | REP-008 | Exportación de un reporte disponible | Existe información en el reporte y la opción de exportación está disponible. | URL: /Reportes/Ventas o /Reportes/Inventario > Exportar CSV | 1. Generar un reporte con datos. 2. Seleccionar la opción de exportar. | El sistema genera un archivo con la información del reporte seleccionado. | PENDIENTE – No ejecutado en esta sesión. | Baja | Automated | - | Untested | Untested | - | Ignacio Vargas | 2026-09-21 | Permitir la descarga en el navegador. El formato es CSV.

## Distribución (hidden)
Distribución de casos de prueba - Happy Times Balloons
Integrante | Módulo | Funcionalidades que probará | Rango de casos
Melissa Solís | AUT – Seguridad | Inicio de sesión, recuperación de contraseña, roles y autenticación de dos factores. | AUT-001 a AUT-013
Melissa Solís | CLI – Clientes | Registro de clientes, historial de compras y control de acceso al historial. | CLI-001 a CLI-007
Melissa Solís | PAG – Pagos | Pagos por SINPE y tarjeta, validaciones y relación con el estado de pago del pedido. | PAG-001 a PAG-008
Karla Llosent | CAT – Catálogo | Visualización, detalle, búsqueda, filtros, ordenamiento, publicación y acceso al catálogo. | CAT-001 a CAT-012
Karla Llosent | CATE – Categorías | Creación, consulta, actualización, jerarquía, inactivación y reactivación. | CATE-001 a CATE-012
Ignacio Vargas | PRO – Productos | Creación, consulta, actualización, validaciones y cambio de estado de productos. | PRO-001 a PRO-012
Ignacio Vargas | INV – Inventario | Consulta de stock, entradas, salidas, stock mínimo, movimientos e integración con pedidos. | INV-001 a INV-009
Ignacio Vargas | REP – Reportes | Reportes de ventas e inventario, filtros, detalle y exportación. | REP-001 a REP-008
Jeffry Soto | PED – Pedidos | Carrito, checkout, consulta, filtros, estados, cancelación e integración con inventario. | PED-001 a PED-012
Jeffry Soto | ENV – Entregas | Zonas, costos, programación de entregas y administración de zonas. | ENV-001 a ENV-012

## Notas de validación (hidden)
Notas de validación – Happy Times Balloons (QA02)
Ejecución: 05/10/2026, versión local http://localhost:56233/ (código revisado en la rama main, commit 03d2331).
Resumen de resultados (fórmulas sobre Sheet1)
Resultado | Descripción | Casos
Passed | Casos ejecutados y aprobados | 41
Failed | Casos ejecutados con defecto | 3
Blocked | No ejecutables: funcionalidad inexistente (N/A) | 8
Untested | Pendientes de ejecución o de reprueba | 53
Total | Casos del plan | 105
Columnas agregadas o modificadas en Sheet1
Columna | Qué contiene
F Datos de Pruebas | Completada para los 105 casos con valores concretos (usuarios, productos, montos, fechas).
I Resultado Automatización_Claude | Resultado de cada caso; los no ejecutados indican "PENDIENTE". Los casos aprobados o fallidos tienen captura en el Google Doc de evidencias.
L, M, N | Execution Date, Result y Comments, completadas solo en los casos ejecutados o no ejecutables.
R Precondiciones (revisadas) | Propuesta de precondición con rol exacto, estado inicial medible y sin pasos dentro. La columna E original no se modificó.
S Pasos ajustados | Solo donde los pasos originales no coinciden con la versión actual; "Sin cambios" en el resto. La columna G original no se modificó.
T Observaciones de validación | Aplicabilidad, dependencias entre casos, hallazgos y prerrequisitos de ambiente.
Prerrequisitos globales de ambiente
Elemento | Detalle
Usuario Administrador | admin@happytimes.com (existente). Es el único usuario con el que se ejecutó.
Usuario Cliente | cliente.qa@happytimes.test: por crear en CLI-001. Se reutiliza en AUT-003, CAT-011, PRO-012 y CLI-004/007.
Segundo Cliente | cliente2.qa@happytimes.test: por crear (CLI-005 y CLI-007).
Correo / SMTP | Smtp:Host smtp.gmail.com (Web.config). Se necesita un buzón accesible para AUT-004 a 007 y 011 a 013.
Webhook SINPE | POST /Sinpe/RecibirWebhook; requiere el valor de Sinpe:TokenSeguridad (Web.config), que no se registra en este documento.
Reglas de entrega | No se entrega los domingos, mínimo 1 día de anticipación y máximo 30 días (ConfiguracionSistema, editable en /ReglasOperativas).
Defectos encontrados
Caso | Defecto | Severidad
CAT-002 | /Home/Detalle/{id} responde con Parser Error en Views/Home/Detalle.cshtml, línea 92. La vista de detalle no funciona para ningún producto. | Alta
PED-004 | El resumen del checkout muestra el texto "x@item.Cantidad" (Views/Pedido/Checkout.cshtml, línea 164). Se corrige con x@(item.Cantidad). El envío se muestra como "₡1 000". | Media
PRO-006 | Un recurso inexistente devuelve el 404 técnico de IIS con la ruta física del servidor. | Media
CATE-012 | Se puede inactivar una categoría con productos asociados sin advertencia; los productos siguen en el catálogo. | Media
INV-007/008 | El historial de movimientos (/MovimientosInventario/Historial) no está enlazado desde ninguna vista. | Baja
AUT-002 | El mensaje de intentos restantes se muestra solo para correos registrados, lo que permite saber si un correo existe (a verificar). | Media
PED-002 | Con stock 0 el botón se deshabilita y aparece "Agotado", pero no hay mensaje de stock insuficiente. | Baja
Datos de prueba residuales en la base local
Elemento | Estado actual / acción
Galletas Oreo | Stock en 0 (original 2). Restaurar con una entrada de 2.
Globo Metálico Estrella QA (ID 5) | Activo, stock 5. Creado en PRO-001; se puede inactivar al terminar.
Decoración Infantil QA Editada | Categoría activa creada en CATE-001.
Pedido PED-2026-0016 | Estado Pago pendiente; 2 unidades de Cremas Dove (stock en 8). Se usa en los casos PAG.